## Hoja 1
ID | Historia de Usuario | Prioridad MoSCoW | Sprint Propuesto | Esfuerzo(fibonacci) |  | 1 – Muy simple:
1 | Configurar repositorios en GitHub | Must | Sprint 1 | 2 |  | Tarea trivial, sin complejidad. Ej: cambio menor en texto o validación básica.
2 | Configurar entornos de despliegue gratuitos | Should | Sprint 1 | 5 |  | 2 – Simple:
3 | Automatizar CI/CD con GitHub Actions | Could | Sprint 1 | 3 |  | Acción clara, poco código, sin dependencias. Ej: botón funcional o campo nuevo.
4 | Exponer datos históricos mediante API REST | Must | Sprint 2 | 8 |  | 3 – Bajo esfuerzo:
5 | Implementar comparativa entre ciudades | Should | Sprint 3 | 3 |  | Ligera lógica, requiere revisión o prueba. Ej: filtro sencillo, listado básico.
6 | Generar reportes personalizados | Should | Sprint 7 | 5 |  | 5 – Moderado:
7 | Proveer datos para dashboards | Could | Sprint 3 | 5 |  | Desarrollo con lógica intermedia, implica validación o base de datos. Ej: formulario con validación.
8 | Publicar API pública con datos históricos | Must | Sprint 2 | 8 |  | 8 – Complejo:
9 | Autenticar usuarios premium con Firebase | Should | Sprint 5 | 3 |  | Requiere lógica de negocio, pruebas, quizás integración con otros módulos. Ej: registro de movimiento con validación y persistencia.
10 | Desarrollar scraper de datos ambientales | Should | Sprint 2 | 13 |  | 13 – Muy complejo:
11 | Transformar y cargar datos en PostgreSQL | Could | Sprint 2 | 5 |  | Implica diseño técnico, integración entre módulos, pruebas múltiples. Ej: control de accesos o interfaz adaptable.
12 | Automatizar ejecución mensual del pipeline | Should | Sprint 5 | 8 |  | 21 – Extremo:
13 | Diseñar mockups de interfaz | Could | Sprint 1 | 3 |  | Requiere planificación específica, análisis profundo, alto riesgo técnico. Ej: módulo con múltiples dependencias externas, sincronización o recuperación ante fallos.
14 | Implementar mapas interactivos con Leaflet | Must | Sprint 3 | 3
15 | Implementar sistema de filtros | Should | Sprint 4 | 3
16 | Desarrollar dashboards analíticos | Should | Sprint 4 | 5 |  | Prioridad | Nº Historias | % | Esfuerzo total
17 | Diseñar página de planes y precios | Could | Sprint 8 | 2 |  | Must | 6 | 26% | 42 pts
18 | Comparar múltiples ciudades en gráficos | Must | Sprint 6 | 8 |  | Should | 9 | 39% | 53 pts
19 | Crear gráficos personalizados avanzados | Must | Sprint 7 | 8 |  | Could | 4 | 17% | 18 pts
20 | Documentar API pública | Won´t | Sprint 8 | 2 |  | Won’t | 4 | 17% | 19 pts
21 | Implementar pruebas automatizadas | Won´t | Sprint 10 | 3
22 | Optimizar rendimiento de carga | Won´t | Sprint 9 | 5
23 | Documentar arquitectura y API | Won´t | Sprint 8 | 3
ID | Historia | ID Tarea | Descripción breve de la tarea | Rol Responsable | Estimación (hrs) | Prioridad MoSCoW | Estado
HU01 | Configurar repositorios en GitHub | TA01 | Crear repositorio principal y estructura base | DEV / SM | 2 | Must | Lista
HU01 | Configurar repositorios en GitHub | TA02 | Configurar ramas main/develop y permisos | DEV | 2 | Must | Lista
HU02 | Configurar entornos de despliegue gratuitos | TA03 | Implementar entorno de staging (Netlify/Vercel) | DEV | 4 | Should | Lista
HU02 | Configurar entornos de despliegue gratuitos | TA04 | Validar despliegue automático desde main | DEV | 3 | Should | Pendiente
HU03 | Automatizar CI/CD con GitHub Actions | TA05 | Crear workflow YAML con build/test/deploy | DEV | 5 | Could | Lista
HU04 | Exponer datos históricos mediante API REST | TA06 | Diseñar endpoints REST y documentación Swagger | DEV | 8 | Must | Lista
HU04 | Exponer datos históricos mediante API REST | TA07 | Implementar controladores y validaciones | DEV | 6 | Must | Lista
HU05 | Implementar comparativa entre ciudades | TA08 | Crear lógica de comparación y consultas SQL | DEV | 4 | Should | Lista
HU06 | Generar reportes personalizados | TA09 | Diseñar plantilla de reportes en PDF/Excel | DEV / QA | 5 | Should | Pendiente
HU07 | Proveer datos para dashboards | TA10 | Implementar endpoints para datos agregados | DEV | 4 | Could | Pendiente
HU08 | Publicar API pública con datos históricos | TA11 | Configurar API Gateway y seguridad (tokens) | DEV / PO | 8 | Must | Pendiente
HU09 | Autenticar usuarios premium con Firebase | TA12 | Integrar Firebase Auth y reglas de acceso | DEV | 6 | Should | Pendiente
HU10 | Desarrollar scraper de datos ambientales | TA13 | Crear script de scraping con Python/BeautifulSoup | DEV | 10 | Should | Lista
HU10 | Desarrollar scraper de datos ambientales | TA14 | Guardar datos extraídos en base PostgreSQL | DEV | 6 | Should | Lista
HU11 | Transformar y cargar datos en PostgreSQL | TA15 | Implementar proceso ETL con pandas/SQLAlchemy | DEV / QA | 8 | Could | Pendiente
HU12 | Automatizar ejecución mensual del pipeline | TA16 | Crear cron job (GitHub Actions o servidor) | DEV | 8 | Should | Lista
HU13 | Diseñar mockups de interfaz | TA17 | Crear prototipo UI en Figma | UI/UX | 4 | Should | Lista
HU14 | Implementar mapas interactivos con Leaflet | TA18 | Integrar librería Leaflet y capas de datos | DEV | 8 | Must | Lista
HU15 | Implementar sistema de filtros | TA19 | Crear componente de filtros dinámicos | DEV / UI | 4 | Should | Lista
HU16 | Desarrollar dashboards analíticos | TA20 | Construir dashboards con React + Chart.js | DEV | 6 | Should | Lista
HU17 | Diseñar página de planes y precios | TA21 | Diseñar layout y estilos UI | UI/UX | 4 | Could | Lista
HU18 | Comparar múltiples ciudades en gráficos | TA22 | Programar vista comparativa en dashboard | DEV | 8 | Must | Lista
HU19 | Crear gráficos personalizados avanzados | TA23 | Implementar visualizaciones con D3.js | DEV | 8 | Must | Lista
HU20 | Documentar API pública | TA24 | Redactar documentación OpenAPI/Swagger | DEV / PO | 3 | Won’t | Lista
HU21 | Implementar pruebas automatizadas | TA25 | Configurar Jest o Pytest y pruebas básicas | QA | 5 | Won’t | Pendiente
HU22 | Optimizar rendimiento de carga | TA26 | Aplicar lazy loading y optimización de consultas | DEV | 5 | Won’t | Pendiente
HU23 | Documentar arquitectura y API | TA27 | Crear diagrama arquitectónico y README técnico | DEV / SM | 3 | Won’t | Pendiente